# 施工日报

# 一、气候

| 日期 | 天气 | 风力 | 水位 | 最低/最高气温 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025年12月14日 | 晴 | 微风 | 315.26 | 15°C/26℃ |

# 二、现场施工内容

当日施工统计表

| 序号 | 施工部位 | 施工内容 | 日完成量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 右岸道路 | R10 道路回填砂卵石 | 20m |  |
|  |  | 右岸坝肩至砂石系统道路砂卵石回填 | 300m³ |  |
|  |  | 右岸坝肩至砂石系统道路开挖 | 300m³ |  |
| 2 | 炸药库 | 硝铵炸药库房脚手架拼接 | 1项 |  |
|  |  | 乳化炸药库房地平及部分排水沟混凝土浇筑 | 1项 |  |
|  |  | 雷管库房防水塑料膜铺设及地平、部分排水沟混凝土浇筑 | 19m³ |  |
| 3 | 右岸砂石骨料加工系统 | 第一筛分车间第二破碎车间 EL.480 大平台石方开挖 | 6500m³ | 夜班 |
|  |  | EL.450 成品料仓和装车平台回填碾压 | 6500m³ | 夜班 |
|  |  | 第一筛分车间第二破碎车间 EL.480 大平台石方开挖 | 2500m³ | 白班 |
|  |  | 粗碎车间 EL506 以下道路回填碾压和 EL.450 成品料仓和装车平台碾压回填 | 2500m³ | 白班 |
|  |  | 第一筛分车间 EL.480 入场道路土方开挖 | 1000m³ | 白班 |
|  |  | 成品料场 EL.450 道路土方开挖 | 1500m³ | 白班 |
|  |  | EL.450 成品料仓和装车平台碾压回填 | 2500m³ | 白班 |
|  |  | 受料平台后边坡 EL.537m 修坡 | 1项 | 白班 |
|  |  | EL.560-550m 卸料平台后边坡马道和筛分车间后边坡 EL.510-520m 砂浆锚杆孔、自进式锚杆孔注浆 | 1项 | 白班 |
|  |  | 筛分车间后边坡 EL.510-520m 砂浆锚杆孔、自进式锚杆孔验收 | 1项 | 白班 |
|  |  | 成品料场放开口线以及装车车间回填碾压放线 | 1项 | 白班 |
| 4 | 右岸临时120拌合站 | 砂石骨料仓挡墙、挡土墙养护 | 1项 |  |
|  |  | 砂石骨料仓挡墙及隔墙模板架设 | 30㎡ |  |
|  |  | 地磅基础浇筑 | 6.2m³ |  |
| 5 | 右岸拌合系统 | 土方开挖 | 5400m³ | 夜班 |
|  |  | 土方开挖 | 1728m³ | 白班 |
|  |  | 冲沟清表 | 1300m² | 白班 |
|  |  | 土方回填及碾压 | 1728m³ | 白班 |
| 6 | R10至2#弃渣场道路 | R10 道路-2＃弃渣场道路扩挖 | 50m |  |
| 7 | 右岸坝肩 | 坝肩钢筋桩制作 | 4根 |  |
|  |  | 坝肩边坡开挖 | 1000m² |  |
|  |  | 下游引航道边坡清表 | 1000m² |  |
|  |  | 洒水车取水平台砂砾石填筑 | 150m³ |  |
| 8 | 22kV线路 | 右岸立杆作业 | 12根 |  |

# 三、现场人力与设备投入

## 1.人力

| 序号 | 人员类型 | 实际投入 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 中国 | 外籍 | 小计 |  |
| 一 | 项目管理 | 73 | 59 | 132 |  |
| 1 | 项目班子 | 8 |  | 8 |  |
| 2 | 职能部室 | 65 | 59 | 124 |  |
| 二 | 现场施工人员 | 106 | 191 | 297 |  |
| ⑴ | 管理人员 | 19 | 3 | 22 |  |
| ⑵ | 主管/工程师 | 9 | 0 | 9 |  |
| ⑶ | 技术人员 | 17 | 0 | 17 |  |
| ⑷ | 支持人员/行政人员 | 3 | 0 | 3 |  |
| ⑸ | 熟练工 | 54 | 127 | 181 |  |
| ⑹ | 半熟练工 | 0 | 3 | 3 |  |
| ⑺ | 普工 | 4 | 58 | 62 |  |
| 合计 |  | 179 | 250 | 429 |  |

## 2.设备

| ## 设备名称 | ## 单位 | ## 数量 | ## 运行时长 | ## 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ## 反铲挖掘机（1.0~2.0m³） | ## 台 | 30 | ## 16h |  |
| ## 装载机（3.0m³） | ## 台 | 9 | ## 8h |  |
| ## 25t自卸汽车 | ## 台 | 49 | ## 16h |  |
| ## 推土机 | ## 台 | 6 | ## 8h |  |
| ## 压路机 | ## 台 | 7 | ## 8h |  |
| ## 平地机 | ## 台 | 6 | ## 8h |  |
| ## 洒水车 | ## 台 | 4 | ## 8h |  |
| ## 其他 | ## 台 | 92 | ## / | ## 包含通勤车辆、运输车辆、急救车辆、应急发电机等设备 |
| ## 合计 | ## 台 | 203 | ## / |  |

# 四、重要事项记录

| 编号 | 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | / | / |

# 五、环境健康安全(EHS)工作

| 序号 | 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 今日现场作业无安全隐患 | / |

# 六、施工现场照片

| 砂石系统土方开挖 | 砂石系统边坡支护注浆 |
| --- | --- |
| 右岸坝肩清表 | 右岸混凝土系统边坡修坡 |

# 七、明日工作计划

| 序号 | 施工部位 | 施工内容 | 计划完成量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 右岸混凝土拌合系统 | 土方开挖 | / |  |
| 2 | 砂石骨料加工系统 | 土方开挖 | / |  |

# 八、待解决问题

| 编号 | 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | / | / |

# 九、气压计

| 时间段 | 降雨量 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| / | / | / |

记录人:刘浩圣

日期:2025/12/14